IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU

| Iesniedzējs | Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | Multifunkcionāla sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | AS ,,Sadales tīkls” RPA ,,Rīgas gaisma” SIA ,,Rīgas meži” RD Pilsētas attīstības departaments RD Mājokļu un vides departaments |

| Nr. | Darbība | Informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | - aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši; - sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 līdz 2 mēneši; - būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši; - būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši; - projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem); - neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa. Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | x Jā (aizpildīt 3.punktu) ☐ Nē (aizpildīt 4.punktu) |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | - Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības); - Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām; - Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē; - Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana; - Būvniecības darbi; - Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums; - Nodošana ekspluatācijā. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 70000.00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | - Ievērot esošo inženiertīklu aizsargjoslas – projektēšanas darbi nedrīkst skart AS ,,Sadales tīkls” gaisvadu un kabeļu aizsargjoslas; - Vēlams projekta īstenošanas ietvaros apsvērt iespēju ierīkot apgaismi; - Paredzēt kvalitatīvu labiekārtojuma elementu dizainu, saskaņojot to ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, kā arī būtu nepieciešamas pārskatīt nožogojuma risinājumu; - Jāizvērtē papildus velostatīvu un vismaz vienu komplektu atkritumu šķirošanas urnu novietošanu; - Visās projekta realizācijas stadijās (projektēšana, būvniecība) piedalīties sertificētam arboristam. |