IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU

| Iesniedzējs | Juris Bogdanovs |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | Gājēju celiņa ierīkošana, atjaunošana Zvejnieku ielā |
| Atbildīgā iestāde | Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | RD Satiksmes departaments RD Mājokļu un Vides departaments RD Pilsētas attīstības departaments RPA ,,Rīgas Gaisma” AS ,,Augstsprieguma tīkls” SIA ,,Rīgas ūdens” AS ,,Sadales tīkls” AS ,,Gaso” AS ,,Rīgas siltums” Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde RVP SIA ,,Rīgas satiksme” |

| Nr. | Darbība | Informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | - Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis; - Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši; - Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši; - Projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem). Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X Jā (aizpildīt 3.punktu) Nē (aizpildīt 4.punktu) |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | - Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības); - Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana; - Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana; - Būvniecības darbi; - Nodošana ekspluatācijā. |
| 4. | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 50 000.00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | - Aizliegts izvietot stāvvietas, būves un smagus priekšmetus virs centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas tīkliem un tīklu aizsargjoslās; - Ja būvdarbu laikā centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas tīkls tiks bojāts, veikt tā nekavējošos remontu; - Būvdarbu veikšanu organizēt netraucējot sabiedriskā transporta satiksmi; - Projekta ietvaros būtu vēlams veikt arī Zvejnieku ielas apgaismes infrastruktūras rekonstrukciju, kuras rezultātā minētās darbības, veicot projektēšanu, jaunu kabeļu, balstu un gaismekļu montāžu. |