IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU

| Iesniedzējs | Kitija Paula Ķirķe |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | Urbānā ārtelpa – Fabrikas skvērs |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | - Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments - Rīgas domes Mājokļu un vides departaments - Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde |

| Nr. | Darbība | Informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | - Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis; - sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 līdz 2 mēneši; - dokumentācijas izstrāde (būvniecības iecere) – 3 līdz 5 mēneši; - būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši; - projekta būvniecības darbi – 3 līdz 24 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem u.c. ietekmējošiem faktoriem); Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X Jā (aizpildīt 3.punktu)(daļēji) ☐ Nē (aizpildīt 4.punktu) |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | - Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības); - Arborista piesaiste visās projektēšanas stadijās - Būvniecības ieceres izstrāde un saskaņošana - Elementu dizaina saskaņošana ar Rīgas pilsētas arhitektu dienestu; - Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana; - Būvniecības darbi; - Nodošana ekspluatācijā. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams | - |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 70 000.00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | - Būvniecības ieceres izstrādes laikā, papildus jāizvērtē skvēra drošības un caurstaigājamības nodrošināšanas iespējas; - Projekta īstenošanas laikā, jākonsultējas ar RD PD Rīgas pilsētas arhitektu dienestu; - Projektā jāparedz velostatīvu uzstādīšanu un jāprojektē teritorijas apgaismojumu. Jāizvērtē iespējas paredzēt vismaz vienu komplektu atkritumu šķirošanas urnām. |