IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU

| Iesniedzējs | Dārzciema apkaimes biedrība |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | Dārzciema rotaļu/sporta laukuma izveide Sesku ielā |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | RD Mājokļu un vides departaments RD Pilsētas attīstības departaments SIA „Rīgas ūdens” AS ,,Sadales tīkls” RPA “Rīgas gaisma” RD Satiksmes departaments AS “Augstsprieguma tīkls” AS „Gaso” |

| Nr. | Darbība | Informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | • Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 - 2 mēneši; • sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis; • dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši; • būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši; • projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem); Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X Jā (aizpildīt 3.punktu) ☐ Nē (aizpildīt 4.punktu) |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības); • Paskaidrojuma raksta izstrāde un saskaņošana; • Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana; • Būvniecības darbi; • Nodošana ekspluatācijā. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 70000.00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | • Projektu Nr.37 realizāciju nepieciešams sadalīt kārtās. • Labiekārtojuma elementu dizains jāsaskaņo ar RD PAD. • Labiekārtojums jānodrošina atbilstoši TIAN prasībām. • Jāparedz papildus gaismas ķermeņu uzstādīšanu, velostatīvus, norobežojošu sētiņu bērnu rotaļu laukumam no autostāvvietas puses. |