IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU

| Iesniedzējs | Anna Straumane |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | Rotaļu laukums visām bērnu grupām |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | RD Pilsētas attīstības departaments SIA „Rīgas ūdens” AS ,,Sadales tīkls” RPA ,,Rīgas gaisma” RD Satiksmes departaments AS ,,Augstsprieguma tīkls” AS „Gaso” AS ,,Rīgas siltums” Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde |

| Nr. | Darbība | Informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | • Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 - 2 mēneši; • sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 mēnesis; • Apvienotā iepirkuma (projektēšana + autoruzraudzība + būvniecība) procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši; • projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem); • neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa. Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X Jā (aizpildīt 3.punktu) ☐ Nē (aizpildīt 4.punktu) |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | • Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības); • Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, pēc nepieciešamības; • Apvienotā iepirkuma (projektēšana + autoruzraudzība + būvniecība) procedūras organizēšana; • Paskaidrojuma rakstu izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē; • Būvniecības darbi; • Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums; • Nodošana ekspluatācijā. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 70000.00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | • Projekta Nr.38 realizāciju nepieciešams sadalīt kārtās. • Tāmē jāpalielina labiekārtojuma elementu skaitu. • Labiekārtojuma elementu dizains jāsaskaņo ar RD Pilsētas attīstības departamentu. • Jāiekļauj tāmē sertificēta arborista pakalpojumi. |