IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU

| Iesniedzējs | Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | ,,Lielāks skeitparks = vairāk draugu Vecmīlgrāvī!” |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | NKMP RD PAD RD MVD |

| Nr. | Darbība | Informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | - aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši; - sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši; - dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši; - būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši; - projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem); - neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa. Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | x Jā (aizpildīt 3.punktu) ☐ Nē (aizpildīt 4.punktu) |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | - Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības); - Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, pēc nepieciešamības; - Paskaidrojuma raksta izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē; - Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana; - Būvniecības darbi; - Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums; - Nodošana ekspluatācijā. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 70000.00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | - Jāņem vērā esošā projektā (Vecmīlgrāvja skeitparks) veiktās izmaiņas, lai salāgotu projektu kārtas. Jāņem vērā 1. kārtas izmaiņu ietekmi uz būvniecības izmaksām. - Pēc nepieciešamības jāsaņem sertificēta arborista atzinums par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, lai maksimāli mazāk ietekmētu esošo koku augtspēju. - Risināt laukuma apgaismojumu; - Izvēloties labiekārtojuma elementus, iepazīties ar RD PAD izstrādātajiem labiekārtojuma elementu dizaina ieteikumiem; - Paredzēt velostatīvus un izvērtēt iespējas paredzēt vienu komplektu atkritumu šķirošanas urnas; - Visās projekta realizācijas stadijās (projektēšana, būvniecība) piedalīties sertificētam arboristam. - Projekta pieteikuma tāmē nav pievienota pozīcija “neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums”. - Ņemt vērā un izvērtēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes norādījumu par parka pārbūvei izstrādājamo būvniecības ieceres dokumentāciju, kurā veicama parka funkcionālā izpēte (audits). |