IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU

| Iesniedzējs | Ilze Neimane |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | “Juglas pumptrase – aktīvai atpūtai” |
| Atbildīgā iestāde | RVP Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | RVP Pilsētas attīstības departamentam RVP Īpašuma departaments RVP Dzīvojamo māju privatizācijas komisija RVP Ārtelpas un mobilitātes departaments AS GASO SIA Rīgas ūdens AS "Sadales tīkls" SIA " TET" |

| Nr. | Darbība | Informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | 24 mēneši |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X Jā (aizpildīt 3.punktu) ☐ Nē (aizpildīt 4.punktu) |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | - Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – līdz 2 mēnešiem; - sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – līdz 2 mēnešiem; - Apvienotā iepirkuma (projektēšana + autoruzraudzība + būvniecība) procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – līdz 6 mēnešiem; - Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (labiekārtojuma paskaidrojuma raksta projekts un apgaismojuma paskaidrojuma raksts) – līdz 6 mēnešiem; - projekta būvniecības darbi – līdz 6 mēnešiem (atkarībā no laika apstākļiem un neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu); - Objekta nodošana ekspluatācijā - 1 mēnesis. Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 100 000.00 EUR, taču, iespējams sadārdzinājums, jo uzradītas pārāk mazas ietves un labiekārtojuma izbūves un teritorijas apzaļumošanas pozīcijas, kā arī iespējama projekta izbūve citā zemesvienībā, kas var radīt izmaksu izmaiņas. |
| 6. | Piezīmes / komentāri | - Projektēšana jāparedz tikai pašvaldībai piederošā zemesgabala robežās; - Izvērtēt pumptrases izvietojumu no drošības viedokļa, ņemot vērā attālumus no blakus esošās ēkas fasādes un ielu sarkanajām līnijām; - Ieteicams paredzēto funkciju īstenot citā - lielākā zemes vienībā – kad. apzīm. 01001240186 vai 01001240190; - Pieteicējs ir informēts un piekrīt par iespējamo Projekta Nr.18 īstenošanu citā zemesvienībā. |