IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU

| Iesniedzējs | Jūlija Svitaja |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | “Vingrošanas un sporta laukums Ķengaragā” |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - RVP) Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | RVP Ārtelpas un mobilitātes departaments RVP Pilsētas attīstības departaments RVP Mājokļu un vides departamenta AS “Sadales tīkls” SIA ”Rīgas ūdens” |

| Nr. | Darbība | Informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | 24 mēneši |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X Jā (aizpildīt 3.punktu) ☐ Nē (aizpildīt 4.punktu) |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | - Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – līdz 2 mēnešiem; - Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – līdz 2 mēnešiem; - Apvienotā iepirkuma (projektēšana + autoruzraudzība + būvniecība) procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – līdz 6 mēnešiem; - Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (labiekārtojuma paskaidrojuma raksta projekts) – līdz 6 mēnešiem; - Projekta būvniecības darbi – līdz 6 mēnešiem (atkarībā no laika apstākļiem un neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu); - Neatkarīga, sertificēta inspektora laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 2 nedēļas; - Objekta nodošana ekspluatācijā - 1 mēnesis. Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 4. | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 100 000.00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | - Pēc nepieciešamības jāsaņem sertificēta arborista atzinums par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, lai saglabātu un maksimāli mazāk ietekmētu esošo koku augtspēju; - Tāmē jāiekļauj esošā asfalta seguma demontāžas izmaksas. |