IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU

| Iesniedzējs | Veronika Babiča |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | “Strūgu skvērs” |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - RVP) Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | RVP Pilsētas attīstības departaments RVP Mājokļu un vides departamenta Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde AS "Sadales tīkls" SIA ,,Rīgas ūdens” AS “Rīgas siltums” |

| Nr. | Darbība | Informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | 21 mēnesis |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X Jā (aizpildīt 3.punktu) ☐ Nē (aizpildīt 4.punktu) |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | - Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – līdz 2 mēnešiem; - Apvienotā iepirkuma (projektēšana + autoruzraudzība + būvniecība) procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – līdz 6 mēnešiem; - Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (labiekārtojuma paskaidrojuma raksta projekts un apgaismojuma paskaidrojuma raksts) – līdz 6 mēnešiem; - Projekta būvniecības darbi – līdz 6 mēnešiem (atkarībā no laika apstākļiem un neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu); - Objekta nodošana ekspluatācijā - 1 mēnesis. Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 4. | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 100 000.00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | - Jāizveido jaunu koncepciju skvēram, pielāgojot to apkārtējai videi; - Projektā plānotais labiekārtojums jāsamazina; - Jāizvērtē iespēju nelikt mākslīgo segumu; - Jāizvērtē iespēju augus stādīt gruntī, atsakoties no puķu kastēm. |